## Identificación
Criterios PPQA
Versión | 1.0
Proyecto | Site_CulturaDeportes001
Fecha
Elaborado por | Estefani Garduño Alvarado
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Estefani Garduño Alvarado
Yesica Mejia Ramirez
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Estefani Garduño Alvarado
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 |  | Yesica Mejia Ramirez | Secambiarón los colores actuales a los colores de la institución a la que va dirigida el proyecto (Azul marino, guinda y negro)

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 001
Nombre del Proyecto | Site_CulturaDeportes001
Fecha
Elaborado por | Estefani Garduño Alvarado
Localización del Documento | Ninguno
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Criterios de Selección de Prod.
Criterios de Selección de Productos
Criterios
ID_Criterio | Area | Descripción
CSP_008 | CM | Revisar documento de resultados de auditoria
CSP_009 | CM | Revisar documento de líneas base | Terminado
CSP_010 | CM | Revisar documento de auditorías de configuración | En Revisión
CSP_011 | CM | Resultados de auditorias
CSP_012 | CM | Reporte de configuración y estatus
CSP_013 | CM | Reporte del estado de la configuración
CSP_014 | CM | Lista de elementos de la configuración
CSP_015 | CM | Check list de implementación de CM
CSP_016 | CM | Base de datos de solicitudes de cambio
CSP_017 | CM | Revisar el documento de Plan de CM
CSP_018 | CM | Revisar documento de solicitud y evaluación de cambios
CSP_002 | PP | Revisar documento de Acta de inicio de proyecto
CSP_003 | PP | Revisar ducumento de definicion de ciclo de vida
CSP_004 | PPQA | Revisar documento de criterios de selección de productos y procesos
CSP_005 | PPQA | Revisar reporte de análisis de tendencia de no conformidades
CSP_006 | REQM | Revisar documento de SRS
CSP_007 | REQM | Revisar documento de base de datos de requerimientos
CSP_008 | PPQA | Revisar reporte de criterios de selección de productos
CSP_009 | PPQA | Revisar documento de Base de datos de requerimientos
CSP_010 | PPQA | Revisar documento de lecciones aprendidas
Note on A10: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CSP_[###] Donde: -Debe comenzar desde CE_001 y continuar la serie (CSP_002, CSP_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CSP_001

## Criterios de Rev. Proc. y Prod.
Grado de adherencia exigído
TOTAL
PARCIAL
Criterio de Revisión de Procesos y Productos | [5 empty] | Tipo de Evaluación
PRODUCTO
PROCESO
Identificación
ID_Criterio | Tipo de Evaluación | Area de Proceso | Proceso/Producto a Evaluar | Criterio | Descripcion
CR_001 | PRODUCTO | CM | Administración de cambios | ¿La solicitud de cambios especifica el nombre de quien solicita el cambio? | Revisas que se llenó la sección de persona(s) que solicita(n).
CR_002 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Le han especificado cuales serán los nombres oficiales de los productos del proyecto? | Revisar que se llenó la sección "Nombre de los elementos de configuración"
CR_003 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se han asignado los privilegios a cada una de las carpetas? | Revisar que se llenó la sección "Estructura de carpetas"
CR_004 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se ha revisado la estructura de las carpetas? | Revisar que se llenó la sección "Privilegios sobre las carpetas"
CR_005 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se revisó que estan completas cada una de las líneas base? | Revisar que se llenó la Tabla "Líneas base"
CR_006 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se establecieron tipo y fechas para las auditorias? | Revisar que se llenó la sección "Realizar auditorías de configuración"
CR_007 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿se asignaron los integrantes de comité de control de cambios? | Revisar que se asignó por lo menos un integrante de comité de cambios en la sección "CCB (Comité de control de cambios)"
CR_008 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se ubicó a cada uno de los elementos de la configuración en su respectiva fase del ciclo de vida? | Revisar que todos los elementos de la configuración esten ubicadas en una fase del ciclo de vida en la sección "Identificación de los Elementos de Configuración".
CR_009 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se incluye la URL y nombre del proveedor del repositorio del proyecto? | Revisar que se encuentre la URL del repositorio en la sección "Repositorio del proyecto".
CR_010 | PRODUCTO | CM | Administración de cambios | ¿Se describe el cambio(s) solicitado? | Revisar que se encuentre la descripción del cambio en la tabla "Descripción del cambio solicitado"
CR_011 | PRODUCTO | CM | Administración de cambios | ¿Cuenta con algun beneficio el cambio solicitado? | Revisar que se encuentre lleno la tabla "Beneficios esperados con el cambio"
CR_012 | PRODUCTO | CM | Administración de cambios | ¿Se especifican los impactos que atraeria el cambio solicitado? | Revisar que se encuentre llena la tabla "Impacto con otras partes".
CR_013 | PRODUCTO | CM | Resultados de auditoria | ¿La auditoria cumple con todos los puntos plasmados en la rubrica de evaluación ? | Revisar la plantilla de auditoria, donde todos los puntos esten evaluados correctamente.
CR_014 | PRODUCTO | CM | Administración de cambios | ¿Se describe la necesidad de realizar el cambio(s)? | Revisar que se encuentre descrita la necesidad de realizar el cambio en la tabla "Descripción de la necesidad de cambio (justificación)"
CR_015 | PRODUCTO | CM | Administración de cambios | ¿Se tomaron en cuenta los riesgos potenciales que provocaría el cambio? | Revisar que se haya establecido los riegos en la tabla "Riesgos potenciales del cambio"
CR_016 | PROCESO | CM | Administración de cambios | ¿Se ha establecido una fecha limite para implementar el cambio? | Revisar que se haya colocado la fecha de implementación en la tabla "Fecha limite de implementación".
CR_017 | PRODUCTO | CM | Reporte de configuración y estatus | ¿Se reviso el estatus de los documentos? | Revisar el estatus en el reporte de configuración y estatus.
CR_018 | PRODUCTO | CM | Reporte del estado de la configuración | ¿Se ha especificado el estado de los elementos de la configuración? | Revisar el apartado de estado en el reporte de estado de la configuración.
CR_019 | PRODUCTO | CM | Lista de elementos de la configuración | ¿Esta completa la lista de los elementos de la configuración? | Revisar que se encuentre completa la lista de elementos de la configuración.
CR_020 | PROCESO | CM | Check list de implementación de CM | ¿Se establecieron todos los argumentos calificativos dentro de la lista de chequeo? | Revisar que sean los adecuados los argumentos establecidos en Check list.
CR_021 | PROCESO | CM | Base de datos de solicitudes de cambio | ¿Se encuentran todas las solicitudes de cambio en la base de datos? | Revisar que todas las solicitudes de cambio esten en la base de datos de solicitudes de cambio.
CR_022 | PRODUCTO | PPQA | Plan PPQA | ¿Se han especificado las fechas de la(s) evaluación(es)? | Revisar que se han determinado y establecido en el plan fechas para cada una de las evaluaciones de PPQA.
CR_023 | PRODUCTO | PP | Matriz de responsabilidades | ¿Se han revisado que todas las tareas tengan un responsable? | Revisar que se llenó al menos una celda de cada fila con un responsable de ejecutar.
CR_024 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado las especificaciónes de requerimientos funcionales? | Revisar sección 3.1.2 del documento SRS
CR_025 | PRODUCTO | PPQA | Lecciones aprendidas | ¿Se ha revisado que todos los lementos de lecciones aprendidas contenga un área de proceso? | revisar que se llenó la columna "ID_ÁreaDeProceso"
CR_026 | PRODUCTO | REQM | Obtención y validación de requerimientos | ¿Se ha determinado un método de recolección de datos? | Revisar las diferentes herramientas de recilección de datos y sus carácteristicas para el proyecto.
CR_027 |  | REQM | Obtención y validación de requerimientos | ¿Se hizo la revisión para aceptar los requerimientos del cliente? | Revisar que el equipo de trabajo haya aceptado los requerimientos del cliente.
CR_028 | PROCESO | PPQA | Plan PPQA | ¿Se han especificado las fechas de la(s) evaluación(es)? | Revisar que se han determinado y establecido en el plan fechas para cada una de las evaluaciones de PPQA.
CR_029 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado las especificaciónes de requerimientos funcionales? | Revisar sección 3.1.2 del documento SRS
CR_030 | PROCESO | REQM | Obtención y validación de requerimientos | ¿Se ha determinado un método de recolección de datos? | Revisar las diferentes herramientas de recilección de datos y sus carácteristicas para el proyecto.
CR_031 | PROCESO | REQM | Obtención y validación de requerimientos | ¿Se hizo la revisión para aceptar los requerimientos del cliente? | Revisar que el equipo de trabajo haya aceptado los requerimientos del cliente.
CR_032 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el SRS contenga la descripción del contexo del producto? | Revisar sección 2.1 del documento SRS
CR_033 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el SRS contenga el identificaddor del requerimiento? | Revisar sección 3.1 del documento SRS
CR_034 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el SRS contenga la descripción de Interface de usuario? | Revisar sección 4.1 del documento SRS
CR_035 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el SRS contenga descripción de requerimientos de rendimiento? | Revisar sección 5.1 del documento SRS
CR_036 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el SRS contenga descripción de requerimientos safety? | Revisar sección 5.2 del documento SRS
CR_037 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el SRS contenga la descripción de requerimientos de seguridad? | Revisar sección 5.3 del documento SRS
CR_038 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el SRS contenga la descripción de atributos de calidad de software? | Revisar sección 5.4 del documento SRS
CR_039 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el SRS contenga la descripción de proposito? | Revisar sección 1.1 del documento SRS
CR_040 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el SRS contenga las referencias? | Revisar sección 1.3 del documento SRS
CR_041 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el SRS contenga las clases de usuario y caracteristicas? | Revisar sección 2.2 del documento SRS
CR_042 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el documento casos de uso contenga lleno el campo localización del documento? | Revisar primer hoja del documento Casos de uso
CR_043 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el documento casos de uso contenga llena la tabla Control de cambios con todos los campos llenos? | Revisar hoja 1 del documento Casos de uso
CR_044 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el documento casos de uso contenga el indice actualizado? | Revisar hoja 4 del documento Casos de uso
CR_045 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el documento casos de uso contenga llena la tabla descripción? | Revisar tablas de descripción de cada caso de uso
CR_046 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el documento casos de uso contenga llenas las filas de la columna de Acción de cada caso de uso? | Revisar tablas de cada caso de uso
CR_047 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el documento casos de uso contenga llenas las filas de la columna de Actores de cada caso de uso? | Revisar tablas de cada caso de uso
CR_048 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se ha revisado que el documento casos de uso contenga el número de caso de uso? | Revisar tablas de cada caso de uso
CR_049 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Se ha revisado que el documento Acta de inicio contenga el nombre del cliente? | Revisar que los campos cumplan con la información adecuada de involucrados del proyecto.
CR_050 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Se ha revisado que el documento Acta de inicio cumpla con las fechas establecidas? | Revisra que las fechas coincidan con lo establecido en el acta de inicio.
CR_051 | PRODUCTO | PP | Ciclo de Vida | ¿Se ha definido un ciclo de vida para el proyecto? | Revisar que el documento Ciclo de vida este definido el que se utilizará para el proyecto.
CR_052 | PROCESO | PP | Minuta | ¿Se ha definido el asunto/Propósito de la minuta(s)? | Revisar los datos obligatorios del documento de la Minuta.
CR_053 | PROCESO | PP | Minuta | ¿Se han definido los asistentes indicados para esta actividad? | Revisar el rol que los asistentes tienen dentro del proyecto en el documento de la Minuta.
CR_054 | PRODUCTO | PP | Organigrama | ¿Se han definido los roles de los integrantes del proyecto? | Revisar que el documento de Organigrama defina el rol de cada integrante del equipo.
CR_055 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Se han definido las actividades para el proyecto en el WBS? | Revisar que el documento del WBS contenga todas las actividades a desarrollar en la columna Nombre de tarea.
CR_056 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Se han definido el tiempo para el desarrollo de cada actividad del proyecto? | Revisar que el documento del WBS contenga el tiempo definido para cada actividad en la columna Duracíon.
CR_057 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Se han definido los recursos para el proyecto en el WBS? | Revisar el WBS en la sección de Recursos.
CR_058 | PRODUCTO | PP | Alcance | ¿Se define en el documento del Alcance los entregables para cada fase del proyecto? | Revisar que el documento del Alcance contenga cada fase del proyecto, ademas de definir los entregables para el cliente.
CR_059 | PRODUCTO | PP | Alcance | ¿Se ha establecido una descripción de cada sub-entregable del proyecto? | Revisar la columna de Déscripción del documento de Alcance
CR_060 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿Se ha revisado que todas celdas las de cada tarea tengan un responsable de ejecutar? | Revisar que cada tarea tenga la simbología de una E.
CR_061 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿Se ha revisado que todas las celdas de las tareas tengan una responsabilidad asignada para todos los integrantes del equipo? | Revisar que cada actividad tenga una C, I, A ó E dependiendo del rol y de la actividad.
CR_062 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿Se ha revisado que el documento contenga a todos los integrantes del proyecto? | Revisar que el documento Matríz de Responsabilidades contenga todas las columnas con el rol de cada integrante del equipo.
CR_063 | PRODUCTO | PP | Matriz de Comunicación | ¿Se ha revisado que todas las celdas de las tareas tengan un medio de comunicación para cada participante del proyecto? | Revisar que cada celda tenga al menos un medio de comunicación para cada entregable del proyecto.
CR_064 | PRODUCTO | PP | Matriz de Comunicación | ¿Se han establecido en el documento a todos los integrantes del proyecto? | Revisar que la columna Rol en el proyecto se encuentren todos los roles del equipo de trabajo y el cliente.
CR_065 | PRODUCTO | PP | Cierre del Proyecto | ¿Se ha definido en el documento los entregables que se le harán al cliente? | Revisar que en el documento de Cierre del proyecto; se contengan las fases del proyecto con sus entregables correspondientes.
CR_066 | PRODUCTO | PP | Cierre del Proyecto | ¿Se ha definido un apartado donde el cliente firma de conformidad? | Revisar que el documento de cierre del proyecto tenga una sección de firma de acepatción y fecha en la cual se esta haciendo la entrega al cliente.
CR_067 | PRODUCTO | PP | Plan de contingencia | ¿Se ha establecido los recursos necesarios para el plan de contingencia? | Revisar el documento de Plan de Contingencia en la sección 1.3
CR_068 | PRODUCTO | PP | Herramienta para la Administración de los riesgos | ¿Se han definido los pasas para la mitigación de los riesgos potenciales para el proyecto? | Revisar que el documento de Herramienta para la Administración de los riesgos en la sección de Descripción de los pasos de mitigación esten descritos.
CR_069 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de Lecciones Aprendidas | ¿Se han llenado todos los campos del la columna de Procesos? | Reviar que se hallan llenado todos los campos de la columna "Procesos"
CR_070 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de Lecciones Aprendidas | ¿Se ha especificado a todas las tareas un ID del proyecto? | Revisar que cada una de las celdas tenga un ID en el apartado "ID_Proyecto".
CR_071 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de No Conformidades | ¿Se ha especificado que cada una de las tareas tengan un ID de no conformidades? | Revisar que se esta lleno cada uno de los campos "Id_NC"
CR_072 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de Lecciones Aprendidas | ¿Se ha especificado que cada una de las celdas tengan su respectivo ID de la area de proceso de lección de exito? | Revisar que se llenó la columna "ID_ÁreaDeProceso"
CR_073 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de No Conformidades | ¿Se ha especificado que cada una de las tareas tengan su respectivo Nombre del Producto de Trabajo a Evaluar? | Revisar que se llenó la columna "Producto de Trabajo"
CR_074 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de No Conformidades | ¿Se ha especificado que cada una de las tareas tengan un responsable? | Revisar que se llenó la columna "Responsable"
CR_075 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de No Conformidades | ¿Se ha revisado que todas las tareas tengan una fecha de identificación de la No Conformidad? | Revisar que se llenó la columna "Fecha de Identificación"
CR_076 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de No Conformidades | ¿Se ha revisado que todas las tareas tengan su respectiva área de proceso? | Revisar que se llenó la columna "Procesos"
CR_077 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de No Conformidades | ¿Se ha revisado que todas las tareas tengan su respectiva fecha de revisión de la no conformidad? | Revisar que se llenó la columna "Fecha de corrección"
CR_078 | PRODUCTO | PPQA | Criterios PPQA | ¿Se ha revisado que en el apartado Selección de productos todas las tareas tengan un área a la que pertenecen? | Revisar que se llenó la columna "Área"
CR_079 | PRODUCTO | PPQA | Criterios PPQA | ¿Se ha revisado que el apartado criterio de revisión, procesos y productos la evaluación que se va a realizar? | Revisar que se llenó la columna tipo de evaluación
CR_080 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de No Conformidades | ¿Se ha especificado cual es el impacto que causará en cada una de las tareas? | Revisar que se llenó el apartado "Impacto"
CR_081 | PRODUCTO | PPQA | Criterios PPQA | ¿Se ha especificado cual es el proceso que se va a evaluar? | Revisar que este llenó el apartado "Proceso/Producto a Evaluar"
CR_082 | PRODUCTO | PPQA | Criterios PPQA | ¿Se ha especificado a todas las tareas lo que se pretende evaluar en cada una de las áreas? | Revisar que este llenó el apartado "Criterio"
CR_083 | PRODUCTO | PPQA | Criterios PPQA | ¿Se ha revisado que todas las tareas tengan una descripción de lo que se va a realizar? | Revisar el apartado "Descripción"
CR_084 | PRODUCTO | PPQA | Repositorio de Lecciones Aprendidas | ¿Se ha especificado que todas las tareas tengan una descripción de su respectiva solución? | Revisar que este llenó el apartado "Solución"
Note on A11: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CR_[###] Donde: -Debe comenzar desde CR_001 y continuar la serie (CR_002, CR_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CR_001
Note on B11: Tipo de Evaluación: Determina el tipo de evaluación al que aplica el criterio, esta puede ser sobre PRODUCTO o PROCESO. Ej: PRODUCTO
Note on C11: Area de Proceso: Area de proceso al que corresponde el proceso o producto del cuál se especifíca el criterio. Ej: PPQA
Note on D11: Procesos a evaluar: Nombre definido para el Proceso o Proceso que se evalúa. Ej: SRS
Note on E11: Criterio: Qué se pretende evaluar sobre el proceso o producto. Ej: El documento contiene la descripción de requerimientos no funcionales.
Note on F11: Descripción: Comentario opcional breve, sobre el criterio. Ej: Revisar la sección Req. No Funcionales del documento.