## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.1
Proyecto | Site_CulturaDeportes001
Fecha
Elaborado por | Yesica Mejia Ramirez
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Estefani Garduño Alvarado
Yesica Mejia Ramirez
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Estefani Garduño Alvarado
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 |  | Yesica Mejia Ramirez | Secambiarón los colores actuales a los colores de la institución a la que va dirigida el proyecto (Azul marino, guinda y negro)

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RF_001 | Dar de alta un alumno | La aplicación contendrá un formulario donde el alumno tendrá que ingresar la información requerida para el registro. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_002 | Dar de baja un alumno | La aplicación permitirá dar de baja alumnos registrados en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_003 | Mostrar lista de alumno | La aplicación permitirá al administrador del sitio visualizar a los alumnos registrados dentro de la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_004 | Actualizar datos de alumno | La aplicación permitirá al administrador del sitio modificar la información de los alumnos registrados en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_005 | Dar de alta talleres | La aplicación contendrá un formulario donde el administrador tendrá que ingresar la información requerida para el registro de talleres. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_006 | Dar de baja talleres | La aplicación permitirá dar de baja talleres registrados en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_007 | Mostrar lista de talleres | La aplicación permitirá al administrador del sitio visualizar los distintos talleres registrados dentro de la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_008 | Actualizar datos de talleres | La aplicación permitirá al administrador del sitio modificar la información de los talleres registrados en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_009 | Dar de alta profesores | La aplicación contendrá un formulario donde el administrador tendrá que ingresar la información requerida para el registro de profesores. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso |  | En proceso
RF_010 | Dar de baja profesores | La aplicación permitirá dar de baja profesores registrados en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso |  | Terminado
RF_011 | Mostrar lista de profesores | La aplicación permitira al administrador visualizar la lista de los profesores registrados en la misma. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso |  | Cancelado
RF_012 | Actualizar datos de profesores | La aplicación permitirá al administrador del sitio modificar la información de los profesores registrados en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso |  | Cumplido
RF_013 | Registrar nuevos horarios | La aplicación contendrá un formulario donde el administrador tendrá que ingresar la información requerida para el registro de horarios. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_014 | Eliminar horarios | La aplicación permitirá dar de baja horarios registrados en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_015 | Mostrar lista de horarios | La aplicación permitirá al administrador del sitio visualizar los distintos horarios registrados dentro de la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_016 | Actualizar datos de horarios | La aplicación permitirá al administrador del sitio modificar la información de los horarios registrados en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_017 | Dar de alta beca | La aplicación contendrá un formulario donde el administrador tendrá que ingresar la información requerida para el registro. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_018 | Dar de baja beca | La aplicación permitirá dar de baja Becas registradas en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_019 | Mostrar lista de becas | La aplicación permitirá al administrador del sitio visualizar las becas registradas dentro de la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_020 | Actualizar datos de becas | La aplicación permitirá al administrador del sitio modificar la información de las becas registradas en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_021 | Dar de alta historial médico | La aplicación contendrá un formulario donde el administrador tendrá que ingresar la información requerida para el registro del historial médico. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_022 | Dar de baja historial médico | La aplicación permitirá dar de baja el historial médico registrado en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_023 | Mostrar lista de historial médico | La aplicación permitirá al administrador del sitio visualizar la lista de historial médico registrado dentro de la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_024 | Actualizar datos de historial médico | La aplicación permitirá al administrador del sitio modificar la información del historial médico registrado en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_025 | Dar de alta lugar | La aplicación contendrá un formulario donde el administrador tendrá que ingresar la información requerida para el registro de lugar donde se impartirá el taller. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_026 | Dar de baja lugar | La aplicación permitirá dar de baja lugar registrado en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_027 | Mostrar lista de lugar | La aplicación permitirá al administrador del sitio visualizar los lugares registrados dentro de la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_028 | Actualizar datos de lugar | La aplicación permitirá al administrador del sitio modificar la información de los lugares registrados en la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_029 | Login | La aplicación web permite acceder a la cuenta del usuario. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | La aplicación permitirá a los usuarios realizar inicio de sesión por medio de matrícula y contraseña.
RF_030 | Seguridad lógica y de datos | La aplicación contiene validaciones de todos los formularios | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_031 | Permisos de acceso al sistema. | Permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_032 | Generar reportes | La aplicación web permitirá generar reportes de alumnos, talleres,becas,horarios,lugares,historial médico y profesores. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_001 | Usabilidad | El sistema debe de ser fácil en la navegación de todos sus componentes. | Cliente, usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_002 | Compatibilidad | La aplicación web debe ser compatible con todas las versiones de Windows apartir de la versión 7. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_003 | Estándar corporativo . | La aplicación web será diseñada con los colores institucionales, rojo, azul y blanco. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_004 | Servidor | La aplicación web será montada en un servidor local Apache | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_005 | Galería | La aplicación mostrará una galería con fotos de los distintos eventos que se realizan en el área de cultura y deportes. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_006 | Historia | La aplicación contendrá una sección con la historia de la universidad. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_007 | Encriptación | La aplicación encriptará las contraseñas para mantener la integridad de los datos. | Cliente
RNF_008 | Eficiencia | La aplicación | Cliente
RNF_009 | Sección talleres | En la sección talleres la aplicación mostrará una fotografia que represente a cada taller asi como una descripción. | Cliente
RNF_010 | Dependebilidad | El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser más de 5 minutos. | Cliente
RNF_011 | Logotipo | La aplicación contendrá el logotipo institucional en todas las secciones. | Cliente
RC_001 | Manual de usuario | Se entregará un manual donde se explique como funciona la aplicación web. | Cliente, usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RC_002 | Formularios | La aplicación permitirá el registro de usuarios por medio de formularios. | Cliente, usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RC_003 |  |  | Cliente, usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RCP_001 | Base de datos | La aplicación tendrá conexión a una base de datos la cual almacenará la información que gestiona la aplicación web. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RCP_002 | Librería | La aplicación implementara la librería to_Excel para generar reportes | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RCP_003 | JavaScript | La aplicación contendra funciones de JavaScript | Cliente
RCP_004 | Los lenguajes de programación a utilizar serán PHP. | La aplicación estará conformada por PHP como lenguaje de programación. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RCP_005 | El software de maquetado será HTML5 + CSS3 | La estructura de la aplicación estará realizada con HTML5 y CSS3. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RCP_006 | El gestor de base de datos que se utilizará es MySQL | La base de datos de la aplicación será estructurada con MySQL. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RCP_007 | La aplicación será responsiva implementando bootstrap como framework de diseño, | La aplicación se podrá visualizar desde cualquier dispositivo, siento esta responsiva. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RCP_008 | Paradigma Orientado a objetos. | La aplicación será programada por medio del paradigma orientado a objetos | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RCP_009 | Framework de desarrollo | La aplicación web será estructurada con el framework de desarrollo de codeignater | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.