## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1.1
Proyecto | Site_CulturaDeportes001
Fecha | 2016-06-14
Elaborado por | Estefani Garduño Alvarado
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Estefani Garduño Alvarado | 2016-06-15
Yesica Mejia Ramirez | 2016-06-15
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Estefani Garduño Alvarado | 2016-06-16
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2016-06-14 | Yesica Mejia Ramirez | Secambiaron los colores actuales a los colores de la institución a la que va dirigida el proyecto (Azul marino, guinda y negro)

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Plan/Calendario | Mala definición del tiempos a la hora de entregar resultados
RG_002 | Plan/Calendario | Mala definición de tiempos para la realización de las actividades de proyecto
RG_003 | Plan/Calendario | El objetivo del proyecto no se define a tiempo | Terminado
RG_004 | Plan/Calendario | El equipo de trabajo no está completo de acuerdo al plan del proyecto | En Revisión
RG_005 | Plan/Calendario | No dar seguimiento al plan del proyecto
RG_006 | Plan/Calendario | Omisiones de hitos en el plan de proyecto
RG_007 | Plan/Calendario | Aumento en el tiempo de proyecto
RG_008 | Plan/Calendario | No realizar las actualizaciones del plan de proyecto
RG_009 | Plan/Calendario | No contar con planes de contingencia para cada área del proyecto
RG_010 | Plan/Calendario | Omitir las señales de alarma en la ruta crítica del proyecto sobre carga excesiva de recursos
RG_011 | Plan/Calendario | En el alcance no se especificó todos los módulos del proyecto
RG_012 | Plan/Calendario | No se han definido los costos del proyecto
RG_013 | Plan/Calendario | Las actividades no han sido establecidas
RG_014 | Plan/Calendario | No hay responsable para las actividades
RG_015 | Plan/Calendario | Los sueldos no se han especificado por hora o días
RG_016 | Plan/Calendario | En el proyecto no se especificó los días laborales
RG_017 | Plan/Calendario | No se estableció fecha de término del proyecto
RG_018 | Plan/Calendario | No hay plan de calendario de las actividades y etapas del proyecto
RG_019 | Plan/Calendario | No hay una la Línea Base de Calidad.
RG_020 | Plan/Calendario | No se estableció un Plan de Gestión de Calidad
RG_021 | Organzación y administración | No hay secuencia en los procesos de desarrollo del proyecto
RG_022 | Organzación y administración | Hardware necesario para realizar el proyecto no se tiene a tiempo
RG_023 | Organzación y administración | Se subestimo el tamaño del proyecto, originando mayores costos
RG_024 | Organzación y administración | No existe comunicación entre la empresa desarrolladora y la empresa a la que se le entregará el proyecto
RG_025 | Organzación y administración | El proyecto carece de una administración eficaz por parte del patrocinador
RG_026 | Organzación y administración | El ciclo de las revisiones por parte de la administración es más lento de lo previsto
RG_027 | Organzación y administración | Mal planteamiento de las licitaciones
RG_028 | Organzación y administración | Ahorros sobreestimados por herramientas o métodos nuevos
RG_029 | Organzación y administración | Cambio de herramientas en medio del proyecto
RG_030 | Organzación y administración | La administración no actualiza constantemente a los integrantes de equipo
RG_031 | Organzación y administración | Escatimar en el control de calidad
RG_032 | Organzación y administración | Confiar demasiado en tecnologías-herramientas no exploradas previamente
RG_033 | Organzación y administración | Añadir más personal a un proyecto atrasado
RG_034 | Organzación y administración | Mala repartición de roles
RG_035 | Organzación y administración | Cambio de un directivo
RG_036 | Organzación y administración | No hay herramientas disponibles de pruebas apropiadas para el producto a construir
RG_037 | Organzación y administración | Bajo rendimiento de la herramienta a utilizar en el desarrollo del proyecto
RG_038 | Organzación y administración | Mala administracion de la Rotación del personal en fases avanzadas del proyecto
RG_039 | Organzación y administración | Sobrepasar los límites de los recursos asignados.
RG_040 | Organzación y administración | Falta de iniciativa de la dirección
RG_041 | Características del producto | El producto no es compatible con el Software
RG_042 | Características del producto | Los componentes de software elegidos no trabajan adecuadamente
RG_043 | Características del producto | Requerimientos no verificables causan rechazo en usuarios
RG_044 | Características del producto | El producto no cumple con los requerimientos no funcionales
RG_045 | Características del producto | El producto no cumple con los requerimientos funcionales
RG_046 | Características del producto | El desarrollo en un entorno de sofware no familiar o nunca antes probado
RG_047 | Características del producto | El tiempo de respuesta del producto es muy larga
RG_048 | Características del producto | El producto no es compatible con el Hardware
RG_049 | Características del producto | No cumple con el alcance del proyecto
RG_050 | Características del producto | Cambio del lenguaje de programación
RG_051 | Características del producto | El producto utiliza mas recursos de hardware de lo establecido
RG_052 | Características del producto | Que el manual de usuario no sea congruente con el producto
RG_053 | Características del producto | No realizar las pruebas necesarias
RG_054 | Características del producto | El producto no realiza las actividades esperadas en el tiempo esperado
RG_055 | Características del producto | El producto tiene no tiene una interfas estandarizada
RG_056 | Características del producto | El producto no cumple con una norma de calidad establecida
RG_057 | Características del producto | El producto tiene no cumple con un estandar de calidad establecido
RG_058 | Características del producto | El producto no cuenta con los patrones de diseño de la empresa
RG_059 | Características del producto | No se utilazan convenciones en el desarrollo del producto
RG_060 | Características del producto | Que la base de datos no cuente con la estructura necesaria para dar soporte al sistema
RG_061 | Personal | Estrés del personal
RG_062 | Personal | No hay administración del tiempo
RG_063 | Personal | Baja motivación en el personal
RG_064 | Personal | Oposición al cambio por parte del personal
RG_065 | Personal | Mala asignación de roles del personal
RG_066 | Personal | Poca autoestima del personal
RG_067 | Personal | Accidentes que le puedan surgir al personal
RG_068 | Personal | Conflictos entre los miembros de proyecto
RG_069 | Personal | No existen contratos de personal
RG_070 | Personal | Los miembros del equipo conflictivo no son despedidos
RG_071 | Personal | Los miembros del equipo no siguen las politicas del proyecto
RG_072 | Personal | El personal no respeta las actividades y sus tiempos asignados
RG_073 | Personal | El personal se niega a aceptar los cambios en el proyecto
RG_074 | Personal | Situaciones familiares del personal
RG_075 | Personal | Los miembros del equipo no valoran sus habilidades al nivel que en realidad poseen
RG_076 | Personal | Miembros del equipo se apoderan de informacion delicada de la empresa para sus propios fines
RG_077 | Personal | El personal no cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar sus labores
RG_078 | Personal | El personal no presenta el nivel de etica adecuado a la gestion de la información del proyecto
RG_079 | Personal | Miembros del personal estabecen relaciones que vas mas lejos del ambiente laboral
RG_080 | Personal | Miembros del equipo renuncian de manera espontanea
RG_081 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones de infraestructura no son las mas adecuadas
RG_082 | Ambiente de desarrollo | Los desarrolladores no estan familiarizados con las herramientas a utilizar
RG_083 | Ambiente de desarrollo | El equipo de hardware presenta dificultades
RG_084 | Ambiente de desarrollo | Licencias vencidas de software
RG_085 | Ambiente de desarrollo | Compatibilidad del hardware con el software
RG_086 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con el software necesario
RG_087 | Ambiente de desarrollo | Utilización de software pirata
RG_088 | Ambiente de desarrollo | Falta de mantenimiento en los equipos
RG_089 | Ambiente de desarrollo | Falla en el hardware del equipo
RG_090 | Ambiente de desarrollo | El hardware no es el adecuado para el proyecto
RG_091 | Ambiente de desarrollo | Se cuenta con poca memoria ram en algunos equipos de computo
RG_092 | Ambiente de desarrollo | servicios no son los adecuados
RG_093 | Ambiente de desarrollo | Ataque espia cibernetico
RG_094 | Ambiente de desarrollo | Utilizar unidades usb dañadas
RG_095 | Ambiente de desarrollo | Falta de comunicación en el equipo de desarrollo
RG_096 | Ambiente de desarrollo | Software obsoleto
RG_097 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones no estan disponibles a tiempo
RG_098 | Ambiente de desarrollo | Rotacion del personal
RG_099 | Ambiente de desarrollo | Cambio de software
RG_100 | Ambiente de desarrollo | Ataque de virus en la red
RG_101 | Implicaciones del usuario | El usuario no participa en los requerimientos del equipo
RG_102 | Implicaciones del usuario | El usuario no participa en las pruebas de diseño
RG_103 | Implicaciones del usuario | El usuario cambia los requerimientos
RG_104 | Implicaciones del usuario | El usuario no asiste a las reuniones con el lider de proyecto
RG_105 | Implicaciones del usuario | El usuario agrega nuevos requerimientos
RG_106 | Implicaciones del usuario | El usuario cambia fecha de entrega de proyecto
RG_107 | Implicaciones del usuario | El usuario no entrega la informacion en tiempo y forma
RG_108 | Implicaciones del usuario | El usuario reduce el presupuesto
RG_109 | Implicaciones del usuario | El usuario quiera aumentar los porcetajes de penalizacion por entrega extemporanea
RG_110 | Implicaciones del usuario | El usuario entrega material con copyright
RG_111 | Implicaciones del contratista | El contratista no entrega material de calidad
RG_112 | Implicaciones del contratista | El contratista no entrega en fecha establecida
RG_113 | Implicaciones del contratista | No hay compatibilidad entre los codigos
RG_114 | Implicaciones del contratista | El contratista entrega material con copyright
RG_115 | Implicaciones del contratista | El contratista no estan familiarizado con las herramienta a utilizar
RG_116 | Implicaciones del contratista | No hay un contrato legal con el contratista
RG_117 | Implicaciones del contratista | Falta de comunicación entre el contratista y el equipo de desarrollo
RG_118 | Implicaciones del contratista | Robo de informacion
RG_119 | Implicaciones del contratista | El contratista utiliza nomenclatura diferente en el codigo
RG_120 | Implicaciones del contratista | El contratista eleva el presupuesto establecido
RG_121 | REQM | No existe una matriz de trazabilidad de los requerimientos
RG_122 | REQM | Nuevas inserciones de nuevos requerimientos
RG_123 | REQM | Mala redacción de los requerimientos
RG_124 | REQM | Mala asignación de los requerimientos a los roles
RG_125 | REQM | Mala gestión de los cambios de los requerimientos
RG_126 | REQM | Mala priorización de los requerimientos
RG_127 | REQM | Poco tiempo asignado a los requerimientos
RG_128 | REQM | Mala elección del método de recolección de datos
RG_129 | REQM | Mala identificación de los requerimientos funcionales
RG_130 | REQM | Mala identificación de los requerimientos no funcionales
RG_131 | REQM | Los requerimientos no están identificados
RG_132 | Entorno externo | Fallas en el servidor
RG_133 | Entorno externo | Aumento de los insumos del proyecto
RG_134 | Entorno externo | Robos de equipo
RG_135 | Entorno externo | El hackeo del sistema
RG_136 | Entorno externo | Condiciones climatológicas
RG_137 | Entorno externo | Nuevas leyes gubernamentales
RG_138 | Entorno externo | La competencia
RG_139 | Entorno externo | Cambio de versiones de software
RG_140 | Entorno externo | Un mal control de plagas
RG_141 | CM | No existe un plan ce CM
RG_142 | CM | No se monitorea el plan de CM
RG_143 | CM | No se establece la nomenclatura de los archivos del proceso
RG_144 | CM | No se establece la dirección de donde están situados
RG_145 | CM | No se cuenta con un repositorio
RG_146 | CM | No se tiene un control de las versiones de la documentación
RG_147 | PPQA | No se ha implementado un proceso de calidad
RG_148 | PPQA | Mucho tiempo empleado para conocer el proceso de calidad
RG_149 | PPQA | No se ha establecido un modelo de calidad para los procesos
RG_150 | PPQA | No se ha establecido un modelo de calidad para los productos
RG_151 | PPQA | Mal diseño del sistema por parte del diseñador
RG_152 | PPQA | No se establece un proceso para elegir un ciclo de vida
RG_153 | PPQA | No se estableció las reglas para realizar el proceso de las pruebas
RG_154 | PPQA | Mal control por el asegurador de la calidad
RG_155 | PPQA | Se desconoce el proceso de trazabilidad de los requerimientos
RG_156 | PPQA | Mucho tiempo empleado para conocer el proceso de trazabilidad de los requerimientos
RG_157 | PPQA | No se conoce un proceso establecido para realización de pruebas
RG_158 | PPQA | Mucho tiempo empleado para conocer el proceso de pruebas
RG_159 | PPQA | No se ha establecido un modelo para el proceso de pruebas
RG_160 | PPQA | No se establece un proceso para seguridad del establecimiento

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Proporcione el entrenamiento apropiado
Terminado
En Revisión