## Identificación
Matriz de responsabilidades
Versión | 1.1
Proyecto | Site_CulturaDeportes001
Fecha | 2016-05-24
Elaborado por | Estefani Garduño Alvarado
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Estefani Garduño Alvarado | 2016-05-25
Yesica Mejia Ramirez | 2016-05-25
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Estefani Garduño Alvarado | 2016-05-27
Yesica Mejia Ramirez | 2016-05-27
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2016-05-26 | Yesica Mejia Ramirez | Secambiaron los colores actuales a los colores de la institución a la que va dirigida el proyecto (Azul marino, guinda y negro)

## Cambios
Matriz de responsabilidades
Versión | 1.0
Proyecto | Site_CulturaDeportes001
Fecha | 2016-05-24
Elaborado por | Estefani Garduño Alvarado
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Asegurador de calidad | Admin. De la configuración | Cliente
Tareas |  | Estefani | Yesica | Francisco | Francisco | Alexis | Estefani | Yesica | Roberto
1. Plan preliminar |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I
1.1 WBS |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I
1.2 Project Charter |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I
1.3 Plan preelimaniar del proyecto |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I
1.4 Matriz de comunicación |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I
1.5 Minuta de inicio |  | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I
1.6 Bitacoras |  | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I
2.3.1 Analisis
2.3.1.1.1. lista de proveedores |  | A | E | I | I | I | I | I | I
2.3.1.1.2. Herramienta de recolección de datos |  | A | E | I | I | I | I | I
2.3.1.1.6. Requerimientos funcionales |  | A | E | I | I | I | C/I | C/I | C/I
2.3.1.1.7. Requerimientos no funcionales |  | A | E | I | I | I | C/I | C/I | C/I
2.3.1.2.2. SRS |  | A | E | I | I | I | C/I | C/I
2.3.1.3.5. Administración de la trazabilidad de requerimientos
2.3.3 Planificación
2.3.3.1. Ciclo de vida |  | E/A | E/A | E/A | I | I | I | I
2.3.3.2. Politicas |  | E/A | I | I | I | I | I | I
2.3.3.5.3. Costos |  | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I
2.3.3.6. Riesgos |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I
2.3.3.6.3 Plan de mitigación |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I
2.3.3.6.7.1. Plan de gestion de la configuración |  | E/A | E/A | I | I | I | I | I
2.3.4 Diseño
2.3.4.1. Arquitectura |  |  | A | E/A | I | I | I | I
2.3.4.2. Diagrama de caso de uso |  |  | A | E/A | I | I | I | I
2.3.4.3. Diagrama de secuencia |  |  | A | E/A | I | I | C/I | C/I
2.3.4.4. Diagrama de clases |  |  | A | E/A | I | I | C/I | C/I
2.3.4.5. Diagrama de componentes |  |  | A | E/A | I | I | C/I | C/I
2.3.4.6. Diagrama de despliegue |  |  | A | E/A | I | I | I | I
2.3.4.7. Mapa de navegación |  |  | A | E/A | I | I | I | I
2.3.4.8. Bocetos |  |  | A | E/A | I | I | I | I
2.3.4.9.1. Diagrama E-R |  |  | A | E/A | I | I | I | I
2.3.4.9.2. Diagrama relacionál |  |  | A | E/A | I | I | I | I
2.3.6. Codificación |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.1. Base de datos |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.2. Modulo usuarios |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.3.1. Modulo inicio |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.3.2. Modulo login |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.3.3. Modulo historia |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.3.4. Modulo talleres |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.3.5. Modulo galeria |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.3.6. Modulo horarios |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.4.1. Modulo CPANEL |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.4.2. Modulo alumnos |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.4.3. Modulo profesores |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.4.4. Modulo horarios |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.4.5. Modulo talleres |  | I | I | A | E/A | I | C/I | C/I
2.3.6.5 Pruebas
2.3.6.5.1. Realizar pruebas de caja blanca |  |  | I | I | C/I | E/A | A | A
2.3.8 Implementación
2.3.8.3. Manual de usuario |  |  | I | C/I | E/A | C/I | A | A
2.3.10 Cierre de proyecto
2.3.10.1. Carta de aceptación |  | E/A | C/I | I | I | I | I | C/I | A
2.3.10.2. Acta de cierre de proyecto |  | E/A | C/I | I | I | I | I | C/I | A
2.3.10.3. Evaluación de desempeño |  | E/A | C/I | I | I | I | I | C/I | C
2.3.10.4. Reporte de lecciones aprendidas |  | E/A | C/I | I | I | I | I | C/I | I
2.3.10.6. Liveración de los recursos |  | E/A | C/I | I | I | I | I | C/I | A
2.3.10.7. Informe final |  | E/A | C/I | I | I | I | I | C/I | I
Simbología | bar: E/A to C/I
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado